Cahier des charges - élaboration d’un PLAN DE MOBILITÉ EMPLOYEUR (PME)

Nom des entreprises concernées

Le cahier des charges présenté ci-après devra être précisé par le chef de projet souhaitant élaborer un PME. En effet, chaque entreprise aura ses spécificités. Il est extrêmement important que celles-ci et les éventuels dysfonctionnements qu’elles engendrent soient inscrits dans le cahier des charges.

1 - CONTEXTE

a) Rappel des objectifs légaux d’un PME

L’objectif principal des plans de déplacements urbains, obligatoire dans les agglomérations de plus de

100 000 habitants, est l’amélioration de la qualité des déplacements. Les mesures portent sur la diminution du trafic automobile, le développement des transports en commun, l’organisation du stationnement. Les PDU doivent également obligatoirement préconiser l’encouragement pour les entreprises et les collectivités publiques à établir un plan de mobilité et à favoriser le transport de leur personnel, notamment par l’utilisation des transports en commun et du covoiturage, ce sont les PLANS DE MOBILITÉ EMPLOYEUR.

Ils ont pour but d’améliorer les conditions de déplacements de leur personnel et de favoriser les modes alternatifs à la voiture individuelle pour ceux-ci comme pour l’ensemble des autres usagers.

La Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 comprend certaines dispositions qui visent à améliorer la mobilité des salariés. La mobilité devient un nouveau thème des négociations annuelles obligatoires (NAO). Les employeurs de droit privé d’au moins 50 salariés sur un même site sont concernés. A défaut d’accord sur la mobilité lors des NAO, la mise en place d’un Plan de Mobilité Employeur est obligatoire.

Bien que la réalisation obligatoire d’un PME n’intervienne qu’en cas d’absence d’accord, rien n’empêche un employeur de se lancer dans la démarche de réalisation d’un PME en amont de ces NAO afin de préparer au mieux ces dernières. Dans ce cas-là, les NAO peuvent permettre de valider le plan d’actions du PME.

b) Les objectifs et les attentes du maitre d’ouvrage

Signalez les problèmes qui vous poussent à vous engager dans une démarche de PME (difficultés de stationnement, etc.).

Précisez également ce que vous attendez du PME en termes de résorption des dysfonctionnements et d’améliorations (baisse des charges de stationnement, amélioration de l’image de l’entreprise, etc.).

Précisez notamment les cibles du PME, c'est-à-dire les catégories de personnes sur lesquelles les mesures pourront porter (agents, visiteurs, clients…).

Le PME doit viser à l’amélioration de l’ensemble des déplacements des salariés, mais également de toutes les autres personnes qui fréquentent le site.

Les salariés

- Les trajets domicile travail

- Les déplacements professionnels

- Les déplacements éventuels du midi

- Autres (fournisseurs, clients, etc.)

c) L’évolution de l’environnement

Les projets à prendre en compte dans le cadre de l’étude sont, pour chacun des sites principaux :

- Les projets internes aux sites principaux (ex : accroissement significatif des effectifs d’un site, etc.)

- Les projets d’infrastructure de déplacements à proximité (amélioration de la desserte en transport en commun, etc.)

- Les projets urbains susceptibles d’avoir un impact sur les conditions d’accès et de stationnement (création d’un nouvel équipement attractif à proximité)

Vous devez les citer pour mieux appréhender l’étendue du diagnostic prospectif à mener.

d) Le contexte actuel et l’étendue de l’étude

Pour chacun des deux ou trois principaux sites, vous devez préciser le contexte dans lequel il se trouve :

L’environnement

- Quantification sommaire de l’offre publique de stationnement (voirie, parc public)

- Le site

- Les entreprises concernées

- Nombre d’accès au site

- Nombre de bâtiments

- Nombre de places de stationnement à l’intérieur du site

NB : il serait souhaitable que le chef de projet annexe un plan détaillé du site au cahier des charges

Le fonctionnement du site

- Nombre de salariés et principaux types d’horaires

- Effectifs par entreprise

- Quantification sommaire des autres personnes fréquentant le site (fournisseurs, visiteurs…)

- Explication succincte du mode de fonctionnement du site (lieu de production, de recherche, etc.)

2 - DEROULEMENT DE LA MISSION

La mission sera effectuée en plusieurs temps. Tout d’abord un diagnostic de la situation actuelle et des projets existants (phases 1 et 2), puis une phase de propositions. Enfin, s’il le souhaite, le maître d’ouvrage pourra demander également un suivi pendant un an.

a) Etat des lieux

Un diagnostic de la situation actuelle devra être réalisé, prenant en compte les conditions de fonctionnement du site, l’accessibilité par les différents modes de transport et les pratiques de déplacements des salariés et des autres usagers.

Les éléments de contexte

La compréhension du fonctionnement de chaque site devra être restituée à destination des partenaires de l’étude : les différentes catégories de personnel et leurs spécificités du point de vue des déplacements, de même pour les autres cibles du PME.

Les autres éléments de contexte influant sur les pratiques de déplacements devront également être pris en considération :

- l’existence et la localisation d’un restaurant d’entreprise et d’une cafétéria pour les visiteurs

- l’offre de proximité de services publics et de commerces,

- présence de véhicules de service et conditions pour y accéder

- liste des activités, installations et équipements qui engendrent des besoins de transport

- etc.

L’analyse des déplacements générés par le site

Cette étude permettra d’analyser les déplacements à partir des fichiers mis à disposition pour la domiciliation des salariés. Les enquêtes demandées par la suite permettront de mieux connaître les flux des autres usagers (fournisseurs, clients, etc.).

L’accessibilité du site

Cette démarche nécessite qu’une analyse spécifique soit conduite sur le site afin de déterminer :

- Le tissu urbain et les ruptures

- La qualité des aménagements piétonniers existants, notamment sur les liaisons entre les arrêts de transport en commun et les bâtiments

- Les aménagements susceptibles de favoriser l’usage du vélo

- L’offre en transport public

- L’offre de taxis

- Les conditions de circulation des poids lourds (le cas échéant)

- Les conditions de circulation des véhicules particuliers à proximité du site

- L’accessibilité des personnes handicapées

Le stationnement

Le stationnement est un levier extrêmement efficace des politiques de déplacements. Il s’agira notamment d’analyser l’offre à disposition des différents usagers ainsi que l’usage au moyen d’enquêtes (si vous avez des difficultés de stationnement).

Les pratiques de déplacements des salariés

Un questionnaire sera soumis aux salariés, identique sur chaque site. Il devra avoir été approuvé par le groupe de suivi au préalable.

Le questionnaire devra permettre d’atteindre 3 objectifs principaux :

- Connaître les pratiques (quotidiennes et occasionnelles)

- Repérer les marges de manœuvre

- Comprendre la mise en place de la pratique actuelle

Voici les thèmes que pourra aborder le questionnaire :

- Pratique du jour (déplacements domicile-travail mais également professionnels, du midi, etc.)

- Historique du comportement

- Pratiques exceptionnelles

- Budget

- Fiche signalétique

Connaissance, compréhension et analyse des pratiques des autres usagers

Une analyse des déplacements des autres usagers du site sur la base des données disponibles (rapport d’activité notamment) et par des questionnaires complémentaires comprenant des questions sur les modes de venue pourra compléter le diagnostic.

Synthèse des difficultés et dysfonctionnements actuels

Il s’agira d’établir une synthèse des différents constats réalisés durant la première phase de l’étude. Celle-ci devra permettre par la suite de guider les propositions.

b) Diagnostic prospectif et enjeux

Analyse des projets

Le chef de projet dressera le bilan des différents projets existants susceptibles d’avoir un impact sur les déplacements, tant internes qu’extérieurs à l’établissement.

Attentes de la direction, du personnel, des différents usagers

Outre le questionnaire, qui constitue un moyen de connaître les pratiques, des entretiens ou des réunions en groupe de travail pourront être mis en place afin de mieux appréhender les attentes de chacun et de cerner les difficultés face aux changements d’habitude.

Bilan des marges de manœuvre

Le bon fonctionnement d’un établissement engendre de nombreuses contraintes. Les salariés eux-mêmes ont les leurs : il s’agira donc d’évaluer les marges de manœuvre réelles sur lesquelles il sera possible de jouer pour faire évoluer les comportements.

Synthèse générale du diagnostic

A l’issue des présentations de diagnostic et après avoir intégré d’éventuelles modifications, le chef de projet devra remettre une synthèse de cette première partie du PME afin que le responsable de la communication de l’établissement concerné puisse la diffuser auprès des agents.

c) Elaboration et validation du projet de PME

Le chef de projet devra rechercher les propositions convenant le mieux à la situation du site afin de favoriser le report modal vers les moyens de transport alternatifs à la voiture individuelle. Les mesures envisagées pourront être du ressort de la direction de l’entreprise, des directions d’établissements analysés en détail, mais également de celui des partenaires de l’étude si le besoin s’en fait sentir.

Les propositions pourront donc porter sur les thèmes suivants :

- Mesures internes aux deux ou trois sites analysés en détail

- Mesures externes d’accessibilité à ces sites

- Mesures déterritorialisées et immatérielles pouvant porter sur l’ensemble de l’entreprise

- Information, sensibilisation et communication

Les solutions préconisées devront être compatibles avec tous les fonctionnements de l’entreprise.

Chaque mesure retenue fera l’objet d’une évaluation. Les solutions seront proposées sous forme de fiches pratiques présentant :

- Une description de la mesure

- Ses objectifs

- Ses cibles

- Son coût d’investissement

- Son coût de fonctionnement

- Le maître d’ouvrage potentiel

- Une évaluation environnementale de la mesure

- Un objectif global de report modal sera fixé en fonction des choix effectués.

A l’issue de ce travail, les propositions retenues en comité de suivi de l’étude devront être reprises dans un document intitulé Plan de Déplacements Entreprise.

d) Le suivi de la mission

Ce suivi s’articulera en deux temps.

Mise en place d’indicateurs de suivi

Le chef de projet devra définir des moyens de suivre l’évolution des pratiques dans le temps au travers d’indicateurs simples et les faire valider par le comité de suivi de la mission.

Parmi ces indicateurs, devront apparaître :

- Les modes de déplacements des salariés

- Un bilan environnemental global

Un budget transport intégrant :

- Les accidents du travail

- Les déplacements directement pris en charge (véhicules de services, etc.)

- Les déplacements professionnels remboursés

- La participation éventuelle aux titres de transport (carte Pastel, etc.)

- Le versement transport

- Le coût du stationnement sur le lieu de travail (fonctionnement, amortissement des investissements, etc.)

Afin de réaliser le suivi et le bilan environnemental, un certain nombre de données doivent être collectées.

L’ADEME fournit une liste des données nécessaires à la réalisation des bilans environnementaux.

Certaines des données sont obligatoires (suivies d’une étoile), les données facultatives permettent d’adapter l’évaluation au contexte de l’entreprise (suivies d’un F et d’un chiffre indiquant la priorité de renseignement).

Voici les principales données (à préciser pour chacun des modes de transport utilisé) :

- concernant l’entreprise

- L’effectif total du site *

- La masse salariale

- Le chiffre d’affaire (une base 100 peut-être utilisée fixée au début du PME)

- Le nombre de jours travaillés dans l’entreprise (F1)

- concernant le PME

- Date de lancement des premières réflexions sur le PME

- Date de lancement des premières mesures du PME

- Budget d'investissement transport

- Budget de fonctionnement transport

Les différentes mesures, leur description et leur date de lancement

- concernant les trajets domicile-travail

- effectif *

- distance moyenne (F1)

- taux d'utilisation (F2)

- taux d’occupation (F3)

- concernant les déplacements professionnels (hors parc de véhicules)

- Kilométrage total *

- Nombre de déplacements *

- Coût

- concernant les déplacements professionnels réalisés avec le parc de véhicules de l’entreprise

- Le nombre de véhicules *

- Kilométrage annuel *

- Le nombre de trajets *

- L'âge moyen

Assistance au maître d’ouvrage (optionnel)

Dans le cas d’une mission confiée à un bureau d’études, celui-ci devra s’engager à aider durant 1 an le maître d’ouvrage dans la mise en œuvre des solutions proposées et intervenir dans le cas où un réajustement des propositions se révèlerait nécessaire.

Il lui est également demandé d’assurer le traitement et la restitution des résultats des enquêtes de suivi de l’évolution des pratiques qui auront lieu 6 mois et 1 an après le début de la mise en oeuvre des propositions retenues.

3 - CONDUITE DE L’ETUDE

a) Durée de la mission

Vous devez indiquer les délais qui vous semblent raisonnables en fonction des indications fournies dans la première partie du guide général (V - 2). Précisez également la période à laquelle vous souhaitez voir commencer l’étude.

b) Composition des comités de pilotage

Ils rassembleront :

- La maîtrise d’ouvrage de l’étude

- Les différents partenaires extérieurs

- Les partenaires sociaux (présence recommandée)

Si les sites ne sont pas situés dans le même bassin institutionnel, il sera nécessaire d’envisager de convoquer plusieurs comités de pilotage pour chaque étape (un comité à Lyon, un autre à Marseille, par exemple)

Vous devez présenter la liste des partenaires qui seront invités en comité de pilotage.

c) Les réunions de présentation

3 réunions en comité de pilotage sont à prévoir, soit une réunion de présentation par phase. En début d’étude, une réunion de démarrage devra permettre d’organiser la mission.

Si le PME est complexe, vous pouvez prévoir une ou deux réunions supplémentaires.

Si les sites analysés sont situés sur des bassins institutionnels différents, vous devez prévoir de multiplier le nombre de réunions par le nombre de bassins différents. Une réunion de coordination des mesures globales, rassemblant les directions d’établissement, est en outre à prévoir durant l’étape de propositions.

d) Organisation de la concertation

La communication sur les enjeux du PME et le déroulement de l’étude constitue un point essentiel de la réussite de la démarche. Il faut en effet emporter l’adhésion du personnel, qui pourra alors être également un relais efficace vers les visiteurs. Le chef de projet devra proposer un plan de concertation permettant d’atteindre cet objectif.

Ce plan devra faire figurer (au minimum) :

- le nombre de réunions de concertation prévues avec le personnel

- les supports de l’information

e) Les documents remis

Le chef de projet remettra au maître d’ouvrage le power point projeté, à l’issue de chaque présentation.

Il remettra ensuite les rapports d’étape correspondants à la phase présentée, en prenant en compte les différentes remarques qui auront pu être faites durant la réunion.

Le document final, reprenant l’essentiel du diagnostic et les propositions retenues, une fois approuvé, constituera le Plan de Mobilité Employeur.